## 總表
林口恩典大樓樓層規劃總表
備註：藍底為有挑高樓層、淨坪數為該樓層不含公設坪數、面積坪為含該樓層公設坪數
項次 | 舊樓層 | 舊使用項目10.21核定版 | 新使用項目11.25指示調整 | 使照變更說明 | 設計單位 | 樓高/m | 權狀坪數 | 淨坪數 | 總高度/m | 海拔總高度/m | 平面配置圖最終確認 | 設計圖定案（裝潢版） | 施工圖定案 | 室裝工程發包 | 使照變更+開工日 | 完工 | 裝潢時程 | 家具下訂 | 家具到貨 | 家具時程
1 | RF | 戶外觀景台 | 戶外觀景台 | X | 維格設計 | 9 | 0 | 330 | 190 | 443 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-04-03 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
2 | 38F | 室內觀景台 | 室內觀景台 | 室內觀景台，需全區變更 | 維格設計 | 5.5 | 599.2086 | 359.5252 | 184.5 | 437.5 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-04-03 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
3 | 37F | 米其林餐廳 | 行政套房 | 酒店新增樓層，需全區變更 | 柏成設計 | 5.5 | 599.2086 | 359.5252 | 179 | 432 | 2026-01-15
4 | 36F | 行政套房 | 客房 | X | 柏成設計 | 5.5 | 599.2086 | 359.5252 | 173.5 | 426.5 | 已確認 | 2026/1/30確認總套 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
5 | 35F | 客房 | 客房 | X | 柏成設計 | 4.7 | 599.2086 | 359.5252 | 168.8 | 421.8 | 已確認 | 2026/1/30確認樣品房 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
6 | 34F | 客房 | 客房 | X | 柏成設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 164.5 | 417.5 | 已確認 | 2026/1/30確認樣品房 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 八個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
7 | 33F | 客房 | 客房 | X | 柏成設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 160.2 | 413.2 | 已確認 | 2026/1/30確認樣品房 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 八個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
8 | 32F | 客房 | 客房 | X | 柏成設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 155.9 | 408.9 | 已確認 | 2026/1/30確認樣品房 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 八個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
9 | 31F | 客房 | 客房 | X | 柏成設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 151.6 | 404.6 | 已確認 | 2026/1/30確認樣品房 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 八個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
10 | 30F | 三燔本家、Robin’s | 三燔本家、Robin’s | X | 柏成設計 | 5.5 | 557.6715 | 334.6029 | 146.1 | 399.1 | 已確認 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
11 | 29F | 接待大廳、泳池 | 接待大廳、泳池 | X | 柏成設計 | 5.3 | 613.2989 | 367.9793 | 140.8 | 393.8 | 已確認 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
12 | 28F | 晶華軒 | 晶華軒 | X | 柏成設計 | 6.5 | 599.2086 | 359.5252 | 134.3 | 387.3 | 已確認 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
13 | 27F | Regal Spa | Regal Spa+三溫暖 | 配合室裝設計變更 | 創揚室內裝修 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 130 | 383 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
14 | 26F | 東森栢馥診所 | 東森栢馥診所+三溫暖 | 配合室裝設計變更 | 創揚室內裝修 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 125.7 | 378.7 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
15 | 25F | 總裁辦公室 | 總裁辦公室 | 總裁住家，需全區變更+增設液壓電梯 | 未定 | 5.5 | 599.2086 | 359.5252 | 120.2 | 373.2 | 2026-01-15
16 | 24F | 高階主管辦公室 | 高階主管辦公室 | 總裁辦公室增設液壓電梯 | 莫耳設計 | 4.3 | 458.7022 | 275.2213 | 115.9 | 368.9 | 2025-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
17 | 23F | 貴賓接待、宴會區 | 貴賓接待、宴會區 | A11 A12電梯開口變更 | 莫耳設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 111.6 | 364.6 | 2025-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
18 | 22F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 5.5 | 599.2086 | 359.5252 | 106.1 | 359.1 | 2026-01-15 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 四個月 | 2026-04-02 | 2026-10-02 | 六個月
19 | 21F | 會議室(供餐) | 會議室(供餐) | 增設液壓電梯 | 維格設計 | 4.3 | 458.7022 | 275.2213 | 101.8 | 354.8 | 2025-01-15 | 2026-03-20 | 2026-05-01 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 四個月 | 2026-04-02 | 2026-10-02 | 六個月
20 | 20F | 會議室(廚房) | 會議室(廚房) | 需設廚房＋增設液壓電梯 | 維格設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 97.5 | 350.5
21 | 19F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 93.2 | 346.2
22 | 18F | 轉換層、機房 | 轉換層、機房 | X |  | 6 | 0 | 360.5 | 87.2 | 340.2
23 | 17F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 82.9 | 335.9
24 | 16F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 78.6 | 331.6
25 | 15F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 4.3 | 523.5794 | 314.1476 | 74.3 | 327.3
26 | 14F | 保留 | 保留 | X | 未定 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 70 | 323
27 | 13F | 集團辦公室 | 集團辦公室 | X | 莫耳設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 65.7 | 318.7 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-02-02 | 2026-08-02 | 六個月
28 | 12F | 集團辦公室 | 集團辦公室 | X | 莫耳設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 61.4 | 314.4 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-02-02 | 2026-08-02 | 六個月
29 | 11F | 集團視聽室 | 集團視聽室 | X | 莫耳設計 | 7.7 | 599.2086 | 359.5252 | 53.7 | 306.7 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-02-02 | 2026-08-02 | 六個月
30 | 10F | 集團辦公室 | 集團辦公室 | X | 莫耳設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 49.4 | 302.4 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-02-02 | 2026-08-02 | 六個月
31 | 9F | RF.38觀景台轉換層+自然美展售 | RF.38觀景台轉換層+自然美展售 | 增加景觀電梯停層 | 維格設計 | 4.3 | 544.8442 | 326.9065 | 45.1 | 298.1 | 2025-01-15 | 2026-02-05 | 2026-04-03 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
32 | 8F | 東森員工健身房UFC代管 | 會員會館 | X | 維格設計 | 4.3 | 599.2086 | 359.5252 | 40.8 | 293.8 | 2025-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
33 | 7F | UFC健身房 | 會員會館 | X | 維格設計 | 4.6 | 599.2086 | 359.5252 | 36.2 | 289.2 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-03-05 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
34 | 6F | 東森集團會員運動場+Club | UFC健身房預留層 | X | UFC | 6 | 427.1875 | 256.3125 | 30.2 | 283.2 | 2025-01-15 | 2026-02-10 | 2026-04-20 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
35 | 5F | 東森集團會員運動場+Club | UFC健身房 | X | UFC | 7 | 599.2086 | 359.5252 | 23.2 | 276.2 | 2025-01-15 | 2026-02-10 | 2026-04-20 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
36 | 4F | 東森集團國際會議中心 | 東森集團國際會議中心 | 配合室裝設計變更 | 陳怡安建築師 | 6 | 599.2086 | 359.5252 | 17.2 | 270.2 | 已確認 | 已確認 | 已確認 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
37 | 3F | 東森集團國際會議中心 | 東森集團國際會議中心 | X | 陳怡安建築師 | 6 | 599.2086 | 359.5252 | 11.2 | 264.2 | 已確認 | 已確認 | 已確認 | 2026/02/05–2026/04/01 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 四個月 | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 六個月
38 | 2F | 轉換層 | 轉換層 | X | 日本設計 | 4.2 | 0 | 178.73 | 7 | 260 | 已確認 | 已確認 | 已確認 | 已發包 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
39 | 1F | 大廳 | 大廳 | X | 日本設計 | 7 | 0 | 585.6 | 0 | 253 | 已確認 | 已確認 | 已確認 | 已發包 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 六個月 | 2026-05-01 | 2026-11-02 | 六個月
40 | B1 | 防災中心、G2產業辦公室 | 防災中心、G2產業辦公室 | X |  | 3.4 | 413 | 247.8
41 | B2 | 健診中心/總裁停車動線/機電設備空間 | 集團攝影棚/總裁停車動線/機電設備空間 | 配合室裝設計變更 |  | 3.75 | 771.9 | 463.14
42 | B3 | 旅館後場辦公室 | 旅館後場辦公室 | X |  | 3.75 | 408.1899 | 244.9139
43 | B4 | 機電設備空間 | 機電設備空間 | X |  | 3.3 | 0 | 0
40 | 總計 | [5 empty] | 20361.8267 | 13671.927